## ลดความเสี่ยงฯ ระบาดศัตรูพืช
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมายดำเนินการ |  | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบ
| หน่วยวัด | ปริมาณ | หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ
วัน/เดือน/ปี ดำเนินการ
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน (0701102034000000)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร (070114800J1114)
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร- | ราย | 30 | ม.7 ต.เรณูใต้ | 12000
จากการระบาดศัตรูพืช |  |  | อ.เรณูนคร
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน
1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ศจช. | ราย | 30 | ม.7 ต.เรณูใต้ | 12000 | จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการ | 1. สมาชิก ศจช. ไม่น้อยกว่า | นายวีระศักดิ์ เพชรรัตน์
ระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาเป็น ศจช. หลัก |  |  | อ.เรณูนคร |  | ศัตรูพืฃอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนปัจจัย | ร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ไปใช้ | เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
|  |  | ธ.ค.57,ม.ค.58,ก.พ.58 |  | ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็น ศจช. ระดับดี | ในการจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง | นายภานุมาส สิงหะวาระ
[5 empty] | จำนวน 3 ครั้ง | เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็น | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
[5 empty] | 1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ | ศจช. ระดับดี ปี 2559 และระดับ
[5 empty] | ทราบ | ดีเด่น ปี 2560 และตั้งเป็น ศจช.
[5 empty] | 2. เปิดรับสมัครเกษตรกรสมาชิก ศจช. | หลักระดับอำเภอ
เพิ่มเติม ตามความสมัครใจ
3. คัดเลือกคณะกรรมการใหม่
4. จัดทำข้อตกลงร่วมกัน และจัดทำ
แผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. สำรวจแปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืชทุกสัปดาห์
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร
คนละ 100 บาท/วัน/ครั้ง
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ
20 บาท/วัน/ครั้ง
-ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,200 บาท/ศจช.
1.หัวเชื้อ เชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 8 ขวดๆละ 150 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
1.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่ ศจช. | ศจช. | 1 | ศจช. ตำบลเรณูใต้ | - | จังหวัดสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นต่อการ | ศจช. ได้รับการสนับสนุนวัสดุ | จังหวัด
ระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาเป็น ศจช. หลัก |  |  | อ.เรณูนคร |  | พัฒนาเป็น ศจช. ระดับดีใน ปี 2559 | อุปกรณ์ เพื่อการพัฒนาเป็น ศจช. | นายพจน์ สมแพง
[5 empty] | และระดับดีเด่นใน ปี 2560 ดังนี้ | หลักของอำเภอ | นวส.ชำนาญการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่สมาชิก
ศจช. ในพื้นที่ดำเนินการ
2. สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์
ที่จำเป็นสนับสนุนการจัดการกระบวน
การเรียนรู้
3. สนง.เกษตรจังหวัด จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุน ตามแผน
1.3 จัดเสวนาเพื่อพัฒนา ศจช. | ราย | 24 | สนง.เกษตรจังหวัด | - | จัดเสวนาประธานและคณะกรรมการ | เกิดเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชใน | จังหวัด
ระดับจังหวัด |  |  | ม.ค. 58 |  | จำนวน 2 ศจช. ๆ ละ 2 คน เสวนา | ระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด | นายพจน์ สมแพง
[5 empty] | 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน |  | นวส.ชำนาญการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
การสร้าง และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับ
จังหวัด
1.4 คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน | จังหวัด | 1 | สนง.เกษตรจังหวัด | - | จัดการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืช | ศจช. ได้รับการคัดเลือก ศจช. | จังหวัด
ดีเด่น |  |  | มิ.ย. 58 |  | ชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด | ดีเด่น ระดับจังหวัด | นายพจน์ สมแพง
[5 empty] | 1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ศจช. |  | นวส.ชำนาญการ
ทราบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ศจช.
ดีเด่น ปี 2558
3. ส่งผลการคัดเลือกให้ สสข.4
จังหวัดขอนแก่น
4. งบประมาณใช้ดำเนินการ
-รางวัลที่ 1 เงิน 5,000 บาท
-รางวัลที่ 2 เงิน 3,000 บาท
-รางวัลที่ 3 เงิน 2,000 บาท
2. กิจกรรมปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ของเกษตรกร
2.1 ตรวจสุขภาพเกษตรกรร่วมกับ | ศจช. | 1 | ศจช. ตำบลเรณูใต้ | - | ตรวจสุขภาพสมาชิก ศจช. ร่วมกับ | จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมกระบวน | จังหวัด
หน่วยงานด้านสาธารณสุข |  |  | อ.เรณูนคร |  | สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ | นายพจน์ สมแพง
|  |  | ก.พ. 57 |  | ศจช. ละ 2 ครั้ง ดังนี้ | สารเคมี | นวส.ชำนาญการ
1. ประชาสัมพันธ์เกษตรกรสมาชิก
ศจช. ในพื้นที่ดำเนินการทราบ
2. ประชุมชี้แจง เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ
3. ประสานงานร่วมกับสนง.-
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
4. ดำเนินการตามแผน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมายดำเนินการ |  | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบ
| หน่วยวัด | ปริมาณ | หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ
วัน/เดือน/ปี ดำเนินการ
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน (0701102034000000)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร (070114800J1114)
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิต
กิจกรรม
1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ | ศูนย์ | 1 | ม.10 ต.โคกหินแฮ่ | 23000 | 1. คัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ และ | ได้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่ | นายสมปอง สุจิมงคล
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน |  |  | อ.เรณูนคร |  | จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | บริหารจัดการ โดยกลุ่มเกษตรกร | จพง.ชำนาญงาน
|  |  | ธ.ค. 2557 |  | 2. ชี้แจงบทบาท ภารกิจของศูนย์- | จำนวน 1 ศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชน
3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ เช่น ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน
แบบรวดเร็ว จัดทำป้าย ศดปช. จัดพิมพ์
แผนที่ชุดดินของตำบล/อำเภอ เป็นต้น
2. จัดทำฐานข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ย | ศูนย์ | 1 | ม.10 ต.โคกหินแฮ่ | 2000 | 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ | ข้อมูลของ ศดปช. ถูกต้อง เป็นจริง | นายสมปอง สุจิมงคล
ชุมชน |  |  | อ.เรณูนคร |  | จัดเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ ศดปช. | เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลผล | จพง.ชำนาญงาน
|  |  | ธ.ค. 2557 |  | ตามแบบฟอร์มที่กำหนด | การวิเคราะห์ดินปุ๋ยในการวางแผน
[5 empty] | -ข้อมูล ศดปช. (ผนวก 4) | การพัฒนาส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลด
[5 empty] | -ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน/ | ต้นทุนการผลิตต่อไป
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
(ผนวก 5)
-ข้อมูลต้นทุนการผลิต และผลผลิต
ของเกษตรกรสมาชิกฯ (ผนวก 6, 7)
2. จังหวัดฯ ดำเนินการประมวลผล
เป็นภาพรวมของจังหวัด และรายงาน
กรมฯ และใช้ข้อมูลในการวางแผน
การพัฒนาส่งเสริมใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิตต่อไป
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย | ราย | 20 | ม.10 ต.โคกหินแฮ่ | 6000 | 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ | เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องดิน | นายสมปอง สุจิมงคล
และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต |  |  | อ.เรณูนคร |  | ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน | และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | จพง.ชำนาญงาน
|  |  | ครั้งที่ 1 24 ธ.ค. 57 |  | ดินปุ๋ยให้แก่สมาชิก ศดปช. จำนวน | สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า | นายวีระศักดิ์ เพชรรัตน์
[5 empty] | อย่างน้อย 20 ราย จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ | ร้อยละ 60 | จพง.ชำนาญงาน
[5 empty] | 1 วัน |  | นายภานุมาศส สิงหะวาระ
[5 empty] | ครั้งที่ 1 ถ่ายทอดความรู้วิธีการเก็บ |  | นวส.ปฎิบัติการ
[5 empty] | ตัวอย่างดินที่ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการเก็บ |  | นายวาสิต ไขไพวัลย์
[5 empty] | ตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ย |  | นวส.ชำนาญการ
[5 empty] | ตามค่าวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยสั่งตัด และ |  | นายพิชิต พิเมย
[5 empty] | นัดหมายการนำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ |  | นวส.ปฎิบัติการ
[5 empty] | ในครั้งที่ 2 |  | น.ส.นิภาพร ไชยราช
|  |  | ครั้งที่ 2 14 ม.ค. 57 |  | ครั้งที่ 2 วันตรวจวิเคราะห์ดิน และ |  | นวส.ชำนาญการ
[5 empty] | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ดินปุ๋ย |  | นายกู้เกียรติ สิทธิมา
[5 empty] | และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต |  | จพง.ชำนาญงาน
ในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์
และรับคำแนะนำการใช้ปุ๋ย
|  |  | ครั้งที่ 3 18 ก.พ. 57 |  | ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่นำ
คำแนะนำปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย
สั่งตัด ไปใช้จริงในไร่นาของตนเอง
และองค์ความรู้ด้านดินปุ๋ย หรืออื่น ๆ
ที่เป็นความต้องการของสมาชิก
4. จัดทำแปลงเรียนรู้ และจุดสาธิต | แปลง/จุด | 1 | ม.10 ต.โคกหินแฮ่ | 6000 | 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ | เป็นจุดเรียนรู้และจุดสาธิต | นายสมปอง สุจิมงคล
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สาธิตการ |  |  | อ.เรณูนคร |  | ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรของ ศดปช. | การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | จพง.ชำนาญงาน
วิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำปุ๋ย |  |  | ม.ค. 2558 |  | เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้จุดสาธิต | ให้แก่สมาชิก ศดปช. และเกษตรกร
ข้างเคียง
2. สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต
ที่จำเป็น เช่ย ป้ายแปลงเรียนรู้
ป้ายจุดสาธิต เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ ปุ๋ยเคมี
เป็นต้น
2.1 จัดทำแปลงเรียนรู้ 1 แปลง
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำต่อ 1 แปลง ดังนี้
ข้าว 1 ไร่ พืชผัก 1 งาน พืชไร่ 1 ไร่
ไม้ผล 1 ไร่
2.2 จัดทำจุดสาธิต หรือฐานเรียนรู้
1 จุด เพื่อให้บริการความรู้ด้านการ
วิเคราะห์ดิน แปลผล และให้คำแนะนำ
การใช้ปุ๋ย
5. จัดงานการประชาสัมพันธ์ขยายผล | ศูนย์ | 1 | ม.10 ต.โคกหินแฮ่ | 1000 | สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ | สมาชิก ศดปช. และเกษตรกร | สนง.เกษตรอำเภอเรณูนคร
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต |  |  | อ.เรณูนคร |  | จัดงานวันเก็บเกี่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ | ข้างเคียง ได้รับการถ่ายทอดความรู้
|  |  | 20 ส.ค. 2558 |  | ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | เรื่องดิน และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
[5 empty] | ไปสู่เกษตรกรข้างเคียงผ่านแปลงเรียนรู้ | การผลิต
6. จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิต | ราย | 20 | ม.10 ต.โคกหินแฮ่ | 2000 | สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ | สมาชิก ศดปช. ได้เห็นความสำคัญ | นายสมปอง สุจิมงคล
ปุ๋ยอินทรีย์ |  |  | อ.เรณูนคร |  | จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับปรุง | จพง.ชำนาญงาน
|  |  | 15 ก.พ. 2558 |  | ประเภทต่าง ๆ จำนวนอย่างน้อย | บำรุงดิน | นายวีระศักดิ์ เพชรรัตน์
[5 empty] | 20 ราย จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้เห็น |  | จพง.ชำนาญงาน
[5 empty] | ความสำคัญในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่ม |  | นายภานุมาศส สิงหะวาระ
[5 empty] | อินทรีย์วัตถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน |  | นวส.ปฎิบัติการ
[5 empty] | และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี |  | นายวาสิต ไขไพวัลย์
[5 empty] | ทำให้ใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ลดต้นทุนการผลิต |  | นวส.ชำนาญการ
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
7. จัดทำแปลงเรียนรู้และจุดสาธิต | ศูนย์ | 1 | ม.10 ต.โคกหินแฮ่ | 6000 | 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือก | สามารถเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ | นายสมปอง สุจิมงคล
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ |  |  | อ.เรณูนคร |  | สมาชิก ศดปช. จัดทำแปลงเรียนรู้ | ขยายผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ออกไป | จพง.ชำนาญงาน
|  |  | ก.พ. 2558 |  | และจุดสาธิต เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ | ให้กว้างขวาง ตามสภาพพื้นที่
[5 empty] | ขยายผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ออกไปให้ | และสภาพการผลิตของเกษตรกร
กว้างขวาง ตามสภาพพื้นที่ และสภาพ
การผลิต
2. สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตที่
จำเป็นในการจัดทำแปลงเรียนรู้ และจุด
สาธิต เช่น ป้ายแปลงเรียนรู้/จุดสาธิต
เมล็ดพันธุ์ ถังหมัก เป็นต้น
2.1 จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น การปลูกพืช ปุ๋ยสดแล้ว
ไถกลบ การไถกลบตอซัง การใช้ปุ๋ยหมัก
ในพืชหลักของ ศดปช. โดยต้องมีการ
เปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์
2.2 จัดทำจุดสาธิต หรือฐานเรียนรู้
การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็น
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย-
อินทรีย์ และเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก | เป้าหมายดำเนินการ |  | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบ
| หน่วยวัด | ปริมาณ | หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ
วัน/เดือน/ปี ดำเนินการ
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ
โครงการ : บริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
(0701179032000000)
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
(070114800J1120)
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร | จุด | 1 | 23 ธันวาคม 2557 | 20000 | -อำเภอทบทวนจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม | มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) |  |  |  |  | ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | ผลิตสินค้าเกษตร และแปลงเรียนรู้ | การผลิต
ขั้นดำเนินการ |  |  | ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิ |  | -อำเภอทบทวนเกษตรกรต้นแบบ เพื่อ | อำเภอละ 1 จุด ให้เกษตรกรผู้สนใจ
สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่ม |  |  | ภาพฯ (พริก) |  | เป็นเกษตรกรตัวอย่าง | เข้าร่วมเรียนรู้ตามกระบวนการ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  | หมู่ที่ 3 ต.นางาม |  | -อำเภอปรับแปลงเรียนรู้ให้พร้อมบริการ | โรงเรียนเกษตรกร
|  |  | อ.เรณูนคร จ.นครพนม |  | เกษตรกร
-กำหนดหลักสูตรตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร
-จัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของเกษตรกร
ขั้นติดตาม/ประเมิน
1. อำเภอ ติดตามให้การสนับสนุนการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ฯ
2. อำเภอประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ
3. อำเภอสรุปผลการดำเนินงานรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
แผนการจ่ายงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร
200 ราย ๆ ละ 100 บาท
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเพอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
| เป้าหมายดำเนินการ |  | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ | วิธีการหรือแนวทาง | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก | หน่วยวัด | ปริมาณ | หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ | (บาท) | ในการปฏิบัติ
วัน/เดือน/ปี ดำเนินการ
พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน | ราย | 20 | สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร | 6000
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร | ราย | 20 | ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด | 6000
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
1) พัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร | ราย | 5 | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร |  |  | พ.ย. 57
|  |  | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร |  | 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเรณนครทำการคัดเลือก | ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | นางศิราภรณ์ กุลจิตติวิรัช
| ราย | 5 | ตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน |  | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยคัดเลือกกลุ่มเพื่อเป็น | จำนวน 5 ราย | นวส.ชำนาญการ
|  |  | เกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอเรณูนคร |  | ต้นแบบ (Smart Group Model) 1 กลุ่ม | มีความสามารถในการ | นายสาโรจน์ ศรีรัตน์
[5 empty] | 2. คัดเลือกแกนนำเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ | วิเคราะห์และประเมิน | นวส.ปฏิบัติการ
[5 empty] | กลุ่มละ 5 ราย | ศักยภาพกลุ่ม
2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร | ราย | 20 | สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร | 6000 | 1. แกนนำองค์กรเกษตรกร ที่ผ่านการเข้าร่วม | 1.สมาชิกกลุ่ม จำนวน | นายสมปอง สุจิมงคล
(3ก) สู่ Smart Group |  |  | 20 มกราคม 2557 | 3000 | การจัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำองค์กร | 20 ราย ได้แลกเปลี่ยน | จพง.ชำนาญงาน
|  |  | 12 มีนาคม 2557 | 3000 | เกษตรกร คัดเลือกสมาชิก 20 ราย | เรียนรู้ในการพัฒนา | นายวิชิต พิเมย
|  |  | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร |  | 2. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้เกษตรกร | ศักยภาพกลุ่ม/สินค้า | นวส.ปฏิบัติการ
| ราย | 5 | กลุ่มแม่บ้านนางามเหนือ ต.นางาม |  | เป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วย | ที่สอดคล้องกับพื้นที่
| ราย | 5 | กลุ่มแม่บ้านหนองลาดควาย ต.โพนทอง |  | ตนเอง แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ | 2. แผนพัฒนาศักยภาพ
| ราย | 5 | กลุ่มแม่บ้านหัวขัวใต้ ต.หนองย่างชิ้น |  | ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม | กลุ่ม 4 กลุ่ม
| ราย | 5 | กลุ่มแม่บ้านโคกกลาง ต.เรณูใต้ |  | และจัดทำแผนพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 3. กลุ่มมีการดำเนิน
[5 empty] | และแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม | กิจกรรมพัฒนากลุ่ม
[5 empty] | ระยะที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ | ในการบริหารจัดการ
[5 empty] | พัฒนากลุ่มตามแผนที่จัดทำไว้ในระยะที่ 1 | กลุ่ม 6 ด้าน พัฒนา
[5 empty] | และวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง | เป็น Smart Group
[5 empty] | รายงานความก้าวหน้าตามแผนที่วางไว้ | 4. กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็น Smart Product